**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 декабря 2018 г. №115

п. Пригородный

**О внесении изменений**

**в постановление администрации**

**Пригородного сельского поселения**

**от 18.12.2013 г. № 179**

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы Пригородного сельского поселения «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014 - 2020 годов» в соответствие с действующим законодательством, администрация Пригородного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от 18.12.2013 г. № 179 «Об утверждении муниципальной программы Пригородного сельского поселения «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014 - 2020 годов» (в ред. постановлений от 31.12.2014 №125, 06.07.2015 №42, 23.11.2015 №96, 11.02.2016 №7, 19.02.2016 №19, 30.12.2016 №176, 30.12.2016 №179, 17.04.2017 №24, 04.07.2017 №54, 22.09.2017 №83, 29.12.2017 №129, 03.05.2018 №36, 13.08.2018 №81, 21.11.2018 №110) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2014 - 2020 годов» заменить словами «на 2014 - 2021 годов»;

1.2. В пунктах 1, 2 постановления и по тексту слова «на 2014-2020 годов» заменить словами «на 2014-2021 годов», слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы»;

1.3. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ  
муниципальной программы Пригородного сельского поселения  
 **«Социальное развитие Пригородного сельского поселения**

**на период 2014-2021 годов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  МКУ «ЦТКДИ «Гармония» | | | |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы  Основные мероприятия подпрограммы:  1.1. Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении;  1.2. Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении;  1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | |
| Цель муниципальной программы | Цель Программы - повышение качества жизни населения Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. | | | |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;  - проведение модернизации материально-технической базы МКУ «ЦТКДИ «Гармония»;  - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;  - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;  - формирование у населения Пригородного сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;  - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения – 1366 руб.;  2. Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 г. – не менее 55%;  3. Численность участников клубных формирований – 330 чел.;  4. Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт - 1;  5. Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года в 2021 г. - 200;  6. Количество работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию – 1 чел.;  7. Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения – 5,3 ед.;  8. Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения – 2,3 ед.;  9. Сохранение кадрового состава работников МКУ «ЦТКДИ «Гармония» - 12 чел. | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2021 годы  Отдельные этапы реализации мероприятий не предусмотрены. | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Пригородного сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год.  Суммарный объем финансирования Программы на 2014 - 2021 годы составляет 52800,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: | | | |
| Год реализации | ФБ | ОБ | МБ |
| 2014 | 250,0 | 0 | 6947,8 |
| 2015 | 2,6 | 0 | 6401,4 |
| 2016 | 102,6 | 150,0 | 5984,5 |
| 2017 | 1,3 | 0,4 | 7411,8 |
| 2018 | 0 | 0 | 6984,9 |
| 2019 | 0 | 0 | 6264,7 |
| 2020 | 0 | 0 | 6156,4 |
| 2021 | 0 | 0 | 6141,9 |
| Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Пригородного сельского поселения и позволит:  1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", "Русь песенная, Русь мастеровая", "Казачье братство", "На родине Пятницкого", "Игрушка - говорушка", "Песни над Доном", "В семье единой", "Савальские россыпи", "Золотая околица" и др.;  2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 1366 руб.;  3. Обеспечить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 году, не менее 55 %;  4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований к 2021 г. до 330 чел.  5. Отремонтировать дома культуры в п. Пригородный и п. Черноземный, обеспечив их надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1445 м.кв.  6. Оснастить МКУ «ЦТКДИ «Гармония» современным оборудованием и музыкальными инструментами.  7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Пригородном сельском поселении.  8. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно.  9. Сохранить кадровый потенциал МКУ «ЦТКДИ «Гармония» численностью 12 чел.  10. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2021 году не менее 24 площадок. | | | |

»;

1.4. Абзацы 10-15, 17, 19-22 пункта 2.2. раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Для объективной оценки процессов развития культуры в поселении, а также их прогнозирования и планирования определены следующие основные показатели (индикаторы):

* Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения - 1366 рублей;
* Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры – не менее 50%;
* Численность участников клубных формирований -330 человек;
* Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт -1 единиц;
* Количество новых музыкальных инструментов, оборудования, единиц;
* Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года к 2021 г. -200 единиц;
* Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию -1 человек;
* Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения -5,3 единиц;
* Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения -2,3 единиц;
* Сохранение кадрового состава работников МКУ «ЦТКДИ «Гармония» -12 человек.»;

1.5. Абзацы 16, 18 пункта 2.2 раздела 2 муниципальной программы признать утратившими силу;

1.6. В пункте 2.2 раздела 2 муниципальной программы Методику расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика формирования показателей** |
| 1 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения |  | *Расчет показателя:*  Источником данных является отчет об исполнении бюджета;  периодичность показателя – годовая |
| 2 | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | % | *Расчет показателя:*  **Уд= Чу/Чд х 100 %**,  где:  **Уд - у**дельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры поселения;  **Чу** - участники клубных формирований – дети от 5 до 14 лет;  **Чд -** среднегодовая численность детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих в поселении. |
| 3 | Численность участников клубных формирований | чел. | *Расчет показателя:*  Статистический отчет форма № 7-НК |
| 4 | Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | *Расчет показателя:*  Источником данных является сметная документация, акты выполненных работ КС-2, КС-3 |
| 5 | Количество новых музыкальных инструментов, оборудования | ед. | *Расчет показателя:*  Источником данных является формы ОС-1, товарные накладные, инвентаризационная ведомость |
| 6 | Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года | ед. | *Расчет показателя:*  Источником данных является статистический отчет форма №7-НК |
| 7 | Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию | чел. | *Расчет показателя:*  Источником данных является отчет МКУ «ЦТКДИ «Гармония» с приложением копий документов о повышении квалификации |
| 8 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения | ед. | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение общего количества имеющихся на территории поселения оборудованных спортивных и детских площадок к среднегодовой численности постоянного населения поселения, умноженное на 1000. |
| 9 | Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения | ед. | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение общего количества имеющихся на территории поселения оборудованных спортивных площадок к среднегодовой численности постоянного населения поселения, умноженное на 1000. |
| 10 | Сохранение кадрового состава работников МКУ «ЦТКДИ «Гармония» | ед. | *Расчет показателя:*  Источником данных является статистический отчет форма № П-4 |

»;

1.7. Подпункты 2-7, 10-12 пункта 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 1366 рубля;

3. Обеспечить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 году, не менее 55 %;

4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований к 2021 г. до 330 чел.;

5. Отремонтировать дома культуры в п. Пригородный и п. Черноземный, обеспечив их надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами- площадь ремонта 1445 м.кв.;

6. Оснастить МКУ «ЦТКДИ «Гармония» современным оборудованием и музыкальными инструментами;

7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Пригородном сельском поселении;

10. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно;

11. Сохранить кадровый потенциал МКУ «ЦТКДИ «Гармония» численностью 12 чел.

12. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2021 году не менее 24 площадок.»;

1.8. Подпункты 8, 9 пункта 2.3. раздела 2 муниципальной программы исключить;

1.9. В разделе 7 муниципальной программы паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

**«ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  МКУ «ЦТКДИ «Гармония» | | | |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1.1. Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении;  1.2. Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении;  1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы - повышение качества жизни населения Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. | | | |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;  - проведение модернизации материально-технической базы МКУ «ЦТКДИ «Гармония»;  - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;  - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;  - формирование у населения Пригородного сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;  - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения – 1366 руб.;  2. Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры – 55%;  3. Численность участников клубных формирований – 330 чел.;  4. Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт – 1 ед.;  5. Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года к 2021 г. - 200;  7. Количество работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию 1 чел.;  8. Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения – 5,3 ед.;  9. Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения – 2,3 ед.;  1. Сохранение кадрового состава работников МКУ «ЦТКДИ «Гармония» - 12 чел. | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014 - 2021 годы  Выделение этапов не предусмотрено. | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Пригородного сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год.  Суммарный прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2021 годы составляет 52800,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: | | | |
| Год реализации | ФБ | ОБ | МБ |
| 2014 | 250,0 | 0 | 6947,8 |
| 2015 | 2,6 | 0 | 6401,4 |
| 2016 | 102,6 | 150,0 | 5984,5 |
| 2017 | 1,3 | 0,4 | 7411,8 |
| 2018 | 0 | 0 | 6984,9 |
| 2019 | 0 | 0 | 6264,7 |
| 2020 | 0 | 0 | 6156,4 |
| 2021 | 0 | 0 | 6141,9 |
| Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Пригородного сельского поселения и позволит:  1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", "Русь песенная, Русь мастеровая", "Казачье братство", "На родине Пятницкого", "Игрушка - говорушка", "Песни над Доном", "В семье единой", "Савальские россыпи", "Золотая околица" и др.;  2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 1366 руб.;  3. Обеспечить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 году, не менее 55 %;  4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований к 2021 г. до 330 чел.  5. Отремонтировать дома культуры в п. Пригородный и п. Черноземный, обеспечив их надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1445 м.кв.  6. Оснастить МКУ «ЦТКДИ «Гармония» современным оборудованием и музыкальными инструментами.  7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Пригородном сельском поселении.  8. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно.  10. Сохранить кадровый потенциал МКУ «ЦТКДИ «Гармония» численностью 12 чел.  11. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2021 году не менее 24 площадок. | | | |

»;

1.10. Абзац 3 раздела 1 подпрограммы 1 признать утратившим силу;

1.11. Абзацы 17-22, 24, 26-29 раздела 2 подпрограммы 1 раздела 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Пригородного сельского поселения и позволит:

1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", "Русь песенная, Русь мастеровая", "Казачье братство", "На родине Пятницкого", "Игрушка - говорушка", "Песни над Доном", "В семье единой", "Савальские россыпи", "Золотая околица" и др.;

2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 1366 рублей;

3. Обеспечить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 году, не менее 55 %;

4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований к 2021 г. до 330 чел.

5. Отремонтировать дома культуры в п. Пригородный и п. Черноземный, обеспечив их надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1445 м.кв.

6. Оснастить МКУ «ЦТКДИ «Гармония» современным оборудованием и музыкальными инструментами.

7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Пригородном сельском поселении.

8. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно.

9. Сохранить кадровый потенциал МКУ «ЦТКДИ «Гармония» численностью 12 чел.

10. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2020 году не менее 24 площадок.»;

1.12. Абзацы 23, 25 раздела 2 подпрограммы 1 раздела 7 муниципальной программы исключить;

1.13. Мероприятие 1.1.4 основного мероприятия 1.1. раздела 3 подпрограммы 1 исключить;

1.14. Абзац 8 мероприятия 1.1.5 основного мероприятия 1.1. раздела 3 подпрограммы 1 исключить;

1.15. Абзац 8 мероприятия 1.2.2 основного мероприятия 1.2. раздела 3 подпрограммы исключить;

1.16. Абзац 4 основного мероприятия 1.3. раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (в действующих ценах каждого года реализации Программы) представлены в приложении 3 к Программе.»;

1.17. Приложения 2-6 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Пригородного**

**сельского поселения И.М. Фальков**

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  Пригородного сельского поселения  от 14.12.2018 г. № 115 |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пригородного сельского поселения

«**Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2021 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Муниципальная программа «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2020 годов» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения |  | руб. | 1510 | 1392 | 1358 | 1496,7 | 1553,5 | 1393,4 | 1369,3 | 1366,1 | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры |  | % | 50 | 50 | 45 | 55,6 | 51,5 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | |
| 1.2. | Численность участников клубных формирований |  | чел. | 290 | 300 | 310 | 373 | 327 | 327 | 330 | 330 | |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1.1 | Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1.1.2 | Количество новых музыкальных инструментов, оборудования |  | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1.1.3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотеки МКУ «ЦТКДИ «Гармония» |  | ед. | 150 | 130 | 150 | 150 |  |  |  |  | |
| 1.1.4 | Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года |  | ед. | 230 | 235 | 213 | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 1.1.6 | Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию |  | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основное мероприятие 1.2  «Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.2.1 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения |  | ед. | 4,7 | 5,1 | 5, | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | |
| 1.2.2 | Информационная поддержка программы (на сайте администрации, районной газете) |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 1.2.3 | Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения |  | ед. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |
| Основное мероприятие 1.3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.3.1. | Сохранение кадрового состава работников МКУ «ЦТКДИ «Гармония» |  | чел. | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению администрации Пригородного сельского поселения  от 14.12.2018 г. № 115 |

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Пригородного сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципаль­ной программы, подпрограммы, основного ме­роприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2021 годов» | Всего | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы» | Всего | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| Основное  мероприя­тие 1.1. | «Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении» | Всего | 2046,7 | 1975,2 | 2055,5 | 3031,3 | 2766,1 | 2096,4 | 1988,1 | 1973,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 2046,7 | 1975,2 | 2055,5 | 3031,3 | 2766,1 | 2096,4 | 1988,1 | 1973,6 |
| Основное  мероприя­тие 1.2 | «Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении» | Всего | 262,7 | 321,5 | 511,1 | 585,3 | 515,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 262,7 | 321,5 | 511,1 | 585,3 | 515,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Основное  мероприя­тие 1.3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4638,4 | 4104,7 | 3417,9 | 3795,2 | 3703,8 | 3807,3 | 3807,3 | 3807,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | 4638,4 | 4104,7 | 3417,9 | 3795,2 | 3703,8 | 3807,3 | 3807,3 | 3807,3 |

|  |
| --- |
| Приложение №3  к постановлению администрации Пригородного сельского поселения от 14.12.2018 г. № 115 |

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование меры | | Показатель применения меры, тыс. рублей | | | | Финансовая оценка результата  (тыс.руб.), годы | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | Муниципальная программа «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2021 годов» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Подпрограмма 1. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Основное мероприятие 1.1  «Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Основное мероприятие 1.2  «Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Основное мероприятие 1.3  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к постановлению администрации Пригородного сельского поселения от 14.12.2018 г. № 115 |

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Пригородного сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014  (первый год реали-зации) | 2015 (второй год реали-зации) | 2016  (третий год реали-зации) | 2017 (четвертый год реали-зации) | 2018 (пятый год реали-зации) | 2019 (шестой год реали-зации) | 2020 (седьмой год реали-зации) | 2021 (восьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная  программа | Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2021 годов | всего, в том числе: | 7197,8 | 6404,0 | 6237,1 | 7413,5 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| федеральный бюджет | 250,0 | 2,6 | 102,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 150,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы | всего, в том числе: | 7197,8 | 6404,0 | 6237,1 | 7413,5 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| федеральный бюджет | 250,0 | 2,6 | 102,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 150,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6947,8 | 6401,4 | 5984,5 | 7411,8 | 6984,9 | 6264,7 | 6156,4 | 6141,9 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении | всего, в том числе: | 2296,7 | 1977,8 | 2208,1 | 3033,0 | 2766,1 | 2096,4 | 1988,1 | 1973,6 |
| федеральный бюджет | 250,0 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 150,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2046,7 | 1975,2 | 2055,5 | 3031,3 | 2766,1 | 2096,4 | 1988,1 | 1973,6 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении | всего, в том числе: | 262,7 | 321,5 | 511,1 | 585,3 | 515,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 262,7 | 321,5 | 511,1 | 585,3 | 515,0 | 361,0 | 361,0 | 361, |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 4638,4 | 4104,7 | 3517,9 | 3795,2 | 3703,8 | 3807,3 | 3807,3 | 3807,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4638,4 | 4104,7 | 3417,9 | 3795,2 | 3703,8 | 3807,3 | 3807,3 | 3807,3 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение №5  к постановлению администрации Пригородного сельского поселения от 14.12.2018 г. № 115 |

План реализации муниципальной программы

Пригородного сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала  реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания  реализации  мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная  программа | Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2021 годов | Администрация Пригородного сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 6984,9 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении на 2014-2021 годы | Администрация Пригородного сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 6984,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение условий для развития культуры в Пригородном сельском поселении | Администрация Пригородного сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности в Пригородном сельском поселении, сохранение национальной самобытности, развитие народного творчества, участие работников культуры Пригородного сельского поселения в районных и областных смотрах и конкурсах, ежегодное прохождение обучения на курсах повышения квалификации художественного руководителя МКУ, обеспечение эффективности расходования бюджетных средств | 914 08 01 021 01 00590 | 2679,1 |
| 914 08 01 021 01 00590 | 87,0 |
|  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 | Развитие физической культуры и спорта в Пригородном сельском поселении | Администрация Пригородного сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение участия представителей поселения в соревнованиях различного уровня, организация и проведение спортивных турниров в поселении, финансирование участия в соревнованиях команды по тхэквондо | 914 11 05 021 02 90 410 | 515,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Пригородного сельского поселения в рамках утвержденной программы,  повышение эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций, повышение качества предоставления муниципальных услуг, сохранение кадрового состава учреждения культуры. | 914 08 01 021 03 00590 | 3703,8 |