ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Устройство уличного освещения п. Пригородный»

ТОС «Содружество» Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

1. Название района, сельского поселения и ТОС: Калачеевский район, Пригородное сельское поселение, ТОС «Содружество».

2. Название реализованного проекта: «Устройство уличного освещения».

3.ФИО председателя (руководителя) ТОС: Сорокин Сергей Иванович.

4. Сведения об участниках проекта предоставлены в приложении №1 к отчету.

5. Сроки проведения работ (услуг) по реализации проекта (запланированные и фактические):

Запланированные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственные |
| Предварительные работы (подготовка территории: уборка мусора, удаление сорной растительности, обрезка деревьев) | 15.05.2018 г. – 20.05.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Определение поставщиков и подрядчиков, направление им договоров для подписания | 21.05.2018 г. – 31.05.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Подписание договоров в ассоциации | 31.05.2018 г. – 10.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Доставка расходных материалов | 10.07.2018 г. – 19.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Разгрузка бетонных осветительных опор автокраном | 20.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Бурение ям глубиной 2,0-2,30 м под осветительные приборы автобуром | 23.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Подъем и установка осветительных опор в ямы, крепление с помощью автокрана | 24.07.2018 г. – 25.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Проведение силового кабеля | 25.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Монтаж и установка креплений, соединительного провода, светильников с использованием автовышки | 25.07.2018 г. – 27.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Уборка строительного мусора, вывоз отходов | 30.07.2018 г. – 31.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |

Фактические:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственные |
| Предварительные работы (подготовка территории: уборка мусора, удаление сорной растительности, обрезка деревьев) | 15.05.2018 г. – 20.05.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Определение поставщиков и подрядчиков, направление им договоров для подписания | 21.05.2018 г. – 31.05.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Подписание договоров в ассоциации | 31.05.2018 г. – 10.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Доставка расходных материалов | 10.07.2018 г. – 19.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Разгрузка бетонных осветительных опор автокраном | 20.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Бурение ям глубиной 2,0-2,30 м под осветительные приборы автобуром | 23.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Подъем и установка осветительных опор в ямы, крепление с помощью автокрана | 24.07.2018 г. – 25.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Проведение силового кабеля | 25.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Монтаж и установка креплений, соединительного провода, светильников с использованием автовышки | 25.07.2018 г. – 27.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |
| Уборка строительного мусора, вывоз отходов | 30.07.2018 г. – 31.07.2018 г. | Председатель – Сорокин С.И. |

6. Информация о расположении объекта на территории ТОС: п. Пригородный, по ул. Космонавтов от МКД №41 до МКД №36.

7. Описание содержания проделанной работы:

В реализации проекта приняли участие 75 человек. Членами ТОС осуществлялись следующие виды работ:

Уборка сорной растительности, сбор бытового мусора с проезжей части, площадки для размещения ТКО и прилегающей территории и последующий вывоз.

Специализированной организацией был осуществлен монтаж и установка системы уличного освещения.

8. Результаты проекта:

В результате реализации проекта удалось достичь следующих конкретных количественных результатов: - установка пяти опор и энергосберегающих светильников по ул. Космонавтов в п. Пригородном от МКД №41 до МКД №36; Протяженность электросети составила – 140 м.

Пользователями инициативы являются 3,5 тыс. человек.

Проблемы, которые удалось решить реализацией данного проекта:

- повышение уровня благоустроенности территории за счет увеличения количества освещенных улиц и дорог Пригородного сельского поселения;

- обеспечение освещенности контейнерной площадки для сбора коммунальных отходов;

- снижение потерь электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения за счет применения энергоэффективных светильников.

- повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах в темное время суток.

9. Информация об использованных денежных средствах предоставлена в приложении №2 к отчету.

10. Фотографии прилагаются.

11. Справка от главы поселения предоставлена в приложении №3 к отчету.

**Председатель ТОС С.И. Сорокин**

**Информация об использованных денежных средствах**

В рамках подачи заявки на конкурс общественно-полезных проектов (мероприятий) ТОС в 2018 году ТОС «*Содружество*» планировал собрать собственных денежных средств 8950 руб., привлеченных 25000 руб., получить грант в размере 128237 руб.

По итогу реализации проекта «*Устройство уличного освещения*» ТОС «*Содружество*» израсходовал собственных денежных средств 8950 руб., привлеченных 25000 руб, грант 128237 руб.

Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС) | Привлеченные (спонсоры, КФХ, ИП и др.) | Привлеченные (администрация) | Грант |
| 1 | Щит учета в комплекте (щит, счетчик, пуск, таймер, шина, автомат) | 8950 |  |  |  |
| 2 | Автовышка, час |  |  | 24000 |  |
| Доставка,  погрузка-разгрузка материалов, час. |  |  | 1000 |  |
| 3 | Опоры СВ 95-2 |  |  |  | 41250 |
| СИП 42x16 |  |  |  | 4340 |
| Кронштейн РКУ/ЖКУ на столб |  |  |  | 1645 |
| Зажим ответвительный ЗОН 16-95/2,5-35 |  |  |  | 2480 |
| Кронштейн анкерный С5-10,3 |  |  |  | 2640 |
| Зажим анкерный для проводов ввода DN 123 |  |  |  | 1300 |
| Лента бандажная АМ-50 |  |  |  | 1540 |
| Скоба-скрепа NC 20 |  |  |  | 300 |
| Светильник Led 100 GALAD |  |  |  | 48342 |
| Буровая установка на базе ГАЗ, час. |  |  |  | 8400 |
| Автокран, час. |  |  |  | 16000 |
|  | **всего** | **8950** |  | **25000** | **128237** |

Приложение № 3

С П Р А В К А

Выдана администрацией Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в том, что ТОСом *«Содружество»* действительно реализован проект «Устройство уличного освещения», расположенного в п. Пригородном Калачеевского муниципального района Воронежской области в полном объеме, указанном в Заявке.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

**Глава Пригородного сельского**

**поселения Калачеевского района И. М. Фальков**