**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 апреля 2017 г. № 32

|  |
| --- |
| **Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к комплексным программам развития социальной инфраструктуры», в целях повышения качества жизни населения, его экономических, социальных и культурных возможностей, Уставом Пригородного сельского поселения, Совет народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, администрация Пригородного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Пригородного**

**сельского поселения И.М. Фальков**

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации Пригородного сельского поселения  от 24 апреля 2017 года № 32 |

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2017 - 2030 годы**

п. Пригородный

2017 год

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 г.г. |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации,  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Устав Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области,  Генеральный план Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22 |
| Разработчик Программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  397605, Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22 |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  - создание благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения в Пригородном сельском поселении, сокращения миграционного оттока.  Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:  - анализ реального состояния социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения;  - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социального развития Пригородного сельского поселения на период 2017 - 2030 годов на основе Генерального плана поселения;  - определение источников финансирования Программы;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;  - обеспечение качественного и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности объектов социальной инфраструктуры;  - удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг;  - создание условий для повышения культурного уровня населения;  - наличие средств в бюджете поселения на содержание объектов социальной инфраструктуры |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы | - строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры поселения  - содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры поселения;  - укрепление материально-технической базы МКУ;  - создание детских и спортивных площадок. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 годы  (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы 60394,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2017г. – 7035,7 тыс. руб.  2018 г. – 5200,0 тыс. руб.  2019 г. – 5300,0 тыс. руб.  2020 г. – 20108,7тыс. руб.  2021 г. – 10150,0 тыс. руб.  2022 г. – 400,0 тыс. руб.  2023 г. – 10200,0 тыс. руб.  2024 г. – 400,0 тыс. руб.  2025 г. – 200,0 тыс. руб.  2026 г. – 400,0 тыс. руб.  2027 г. – 200,0 тыс. руб.  2028 г. – 400,0 тыс. руб.  2029 г. – 200,0 тыс. руб.  2030 г. - 200,0 тыс. руб.  Источники финансирования – местный бюджет, субсидии из вышестоящих бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета, инвестиционных программ организаций, поступления прочих внебюджетных средств. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение уровня жизни населения, создание условий для комфортного проживания;  - повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;  - создание комфортных условий для отдыха и занятия физкультурой;  - сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Пригородное сельское поселение расположено в южной части Калачеевского муниципального района Воронежской области. Административным центром является посёлок Пригородный, расположенный в 9 км от административного центра г. Калач. Территория поселения граничит на западе с Ширяевским сельским поселением, на севере - с городским поселением – город Калач, на севере и северо-востоке - с Заброденским сельским поселением, на востоке – с Калачеевским сельским поселением и Новокриушанским сельским поселением, на юге – с Петропавловским муниципальным районом.

Общая площадь территории поселения составляет 10128,96 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой два населенных пункта: поселок Пригородный, поселок Чернозёмный.

Поселение имеет выгодное географическое положение, через него проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Павловск – Калач – Петропавловка (В24-0), Калач – Старая Криуша (В25-0), «Павловск – Калач – Петропавловка» - пос. Пригородный (28-10), «Калач – Старая Криуша» - пос. ц. отд.свх. «Черноземный» (29-10), «Калач – Старая Криуша» - пос. 1-е отд. Свх «Старокриушанский» (В47-0).

Экономика Пригородного сельского поселения в настоящее время имеет дифференцированную структуру и представлена всеми тремя основными секторами ее хозяйственной деятельности:

первичный сектор – представлен в основном сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики поселения;

вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика) – наиболее значимое для развития экономики звено в хозяйственном комплексе Пригородного сельского поселения. Наиболее весомое место в нем занимает обрабатывающая (пищевая) промышленность, представленная в основном производствами пищевых продуктов;

третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг).

Социальная сфера Пригородного сельского поселения традиционно включает в себя: образование, здравоохранение, социальную защиту населения, культуру, физическую культуру и спорт.

На территории Пригородного сельского поселения расположены: 2 средние общеобразовательные школы, 2 детских сада, Пригородная врачебная амбулатория и построенный в 2016 году ФАП п. Черноземный, 2 сельских дома культуры в составе МКУ «Гармония» в п. Пригородный и п. Черноземный и библиотека, ФОК, дом-интернат для престарелых и инвалидов, 2 почтовых отделения, отделение ЦЧБ сбербанка, 2 обувных мастерских, 2 аптеки, 2 парикмахерские, котельная.

Общее число предприятий и учреждений в Пригородном сельском поселении составляет 30 единиц. По масштабам занятых работников предприятия сельского поселения относятся к категории средние, малые предприятия и индивидуальные предприниматели.

Из общего числа предприятий и организаций к средним можно отнести только четыре предприятия (ОАО «КРИСТАЛЛ», филиал ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» ООО «Сыродельный завод «Калачеевский», сельскохозяйственное предприятие ООО «Черноземье», Калачеевское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»).

К малым предприятиям можно отнести остальные предприятия, крестьянско- фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства (ООО «Майс», ООО «ОЗОН», ООО «Калачагроснаб», ООО «Калачсемена-агро», ИП глава КФХ Зубов, ИП глава КФХ Волощук и др.).

Потребительский рынок Пригородного сельского поселения достаточно развит, что определяется общим развитием сельского поселения и статусом находящегося рядом г. Калач как районного центра. Розничная торговля и общественное питание на территории Пригородного сельского поселения представлена следующими объектами: 26 магазинов, 4 павильона и один киоск, 2 аптеки, 8 столовых и закусочных предприятий и учреждений сельского поселения (число посадочных мест 446), 1 газозаправочная станция.

Использование и застройка земельных участков на территории Пригородного сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, может осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства только с соблюдением разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенных предельных размеров земельных участков и предельных параметров объектов капитального строительства; соблюдением ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством и Правилами землепользования и застройки Пригородного сельского поселения. Градостроительные регламенты установлены для земельных участков каждой территориальной зоны в составе которых определены предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства - минимальные (максимальные) отступы, количество этажей, высотность, процент застройки и т.д.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения социальными услугами**

2.2.1. В систему образования Пригородного сельского поселения входит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Емкость, мест | Фактическая загрузка |
| МКДОУ ЦРР Пригородный детский сад | 280 | 272 |
| МБОУ Заводская СОШ | 800 | 539 |
| МКОУ Чернозёмная СОШ | 164 | 63 |
| МКОУ Чернозёмная СОШ (дошкольная группа) | 35 | 27 |

Для школ существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях - 102 места на 1000 человек.

Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей.

В Пригородном сельском поселении емкость школ и дошкольных учреждений выше нормативной. Кроме нормативного существует территориальный подход.

Для дошкольных учреждений принят радиус доступности - 500 м. Для начальных школ радиус доступности принят - 2 км, для средних школ – 4 км (в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»).

Радиус обслуживания детского сада в пос. Пригородный недостаточен. Радиус обслуживания детского сада в пос. Чернозёмный охватывает всю территорию населенного пункта.

Радиусы обслуживания школ охватывают все населенные пункты поселения.

2.2.2. К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В пос. Пригородный работает Пригородная врачебная амбулатория Калачеевской РБ мощностью 150 посещений в смену. В 2014 году здание амбулатории было капитально отремонтировано. В пос. Чернозёмный в 2016 году построен новый ФАП мощностью 15 посещение в смену.

Станция «скорой помощи» в поселении отсутствует. «Скорая помощь» вызывается из г. Калач.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта - 5000 м. Территории населенных пунктов поселения полностью находятся в зоне радиуса обслуживания учреждений здравоохранения.

2.2.3. К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания.

В Пригородном сельском поселении расположен Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Пригородный дом-интернат для престарелых и инвалидов на 180 мест.

2.2.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Пригородном сельском поселении функционируют 2 отделения связи, отделение банка мощностью 2 операционных места в пос. Пригородный. Опорный пункт охраны порядка располагается при администрации поселения в пос. Пригородный.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). Для центра административного самоуправления устанавливается радиус - 1200 м. Радиусы обслуживания отделения связи охватывают все населенные пункты Пригородного сельского поселения.

2.2.5. Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляет МКУ ЦТКДИ «Гармония» мощностью 58 мест, в состав которого входят:

- Дом культуры в п. Пригородный – 280 мест;

- Дом культуры в п. Черноземный – 300 мест;

- Структурное подразделение библиотека с книжным фондом 14542 экземпляров.

МКУ ЦТКДИ «Гармония» является центром информации, общения и социальных инициатив в поселении, основным источником культурной деятельности и организации досуга. Всего в Домах культуры п. Пригородный и п. Черноземный работает 31 клубное формирование, в которых задействовано 332 человека.

Число читателей библиотеки в 2016 году составило 1192 человек, им было выдано 38271 экземпляров книг. Книжные выставки – это визитная карточка нашей библиотеки. Ежегодно сотрудники библиотеки оформляют более 30 ярких и информационно-насыщенных книжных выставок. В библиотеке проводятся более 40 интересных разноплановых мероприятий для детей и взрослых.

Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Для решения этих задач необходимо улучшение материально-технической базы культурной отрасли, замена устаревшего оборудования, капитальный ремонт существующих объектов культуры.

2.2.6. К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

При школах в поселении располагаются спортивные залы общей площадью 684 кв.м и спортивные площадки общей площадью 0,8 га.

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км. Населенные пункты Пригородного сельского поселения попадают в радиус обслуживания спортивных учреждений.

На территории пос. Пригородный в соответствии с Генеральным планом поселения в 2014 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Ежегодные успехи и достижения жителей Пригородного сельского поселения в области физкультуры и спорта свидетельствуют о высокой физической активности, популяризации здорового образа жизни и достойном нравственном воспитании подрастающего поколения.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

В период реализации Программы социальная инфраструктура не претерпит существенных изменений. Основные социальные объекты планируется капитально отремонтировать и реконструировать. Исходя из анализа изменения численности населения в рамках реализации Программы ставится задача по сохранению существующей социальной инфраструктуре, соответствующей нормам и требованиям.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

- повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

- сохранение культурного наследия.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области, Калачеевского муниципального района и Пригородного сельского поселения:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указы Президента Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации и Правительства Воронежской области;

- Региональные программы по развитию социальной инфраструктуры;

- Устав Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- Муниципальная программа «Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014 - 2020 годов»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы».

В настоящее время реализация мероприятий, связанных с функционированием и развитием социальной инфраструктуры поселения, осуществляется в рамках утвержденных муниципальных программ, которые корректируются в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств:

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности услуг.

Для устойчивого функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения на период реализации программы необходимо включение мероприятий программы поселения в федеральные и региональные программы по направлениям социального развития с целью привлечения необходимых средств из вышестоящих бюджетов.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

3.1. Строительство многофункциональной спортивной площадки (ФОК открытого типа);

3.2. Устройство тротуаров в п. Пригородном;

3.3. Капитальный ремонт дома культуры в п. Пригородный;

3.4. Капитальный ремонт дома культуры в п. Черноземный;

3.5. Укрепление материально-технической базы МКУ;

3.6. Оборудование детских площадок на территории населенных пунктов Пригородного сельского поселения;

3.7. Строительство гостиничного комплекса;

3.8. Строительство детского кафе;

3.9. Содержание мест массового отдыха населения (парков, скверов, мест отдыха у воды);

3.10. Формирование участка для размещения кладбища (места погребения) на территории п. Пригородного.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Главными целями Программы развития социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг. являются: создание благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения в Пригородном сельском поселении, сокращения миграционного оттока.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:

- анализ реального состояния социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения;

- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социального развития Пригородного сельского поселения на период 2017 - 2030 годов на основе Генерального плана поселения;

- определение источников финансирования Программы;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;

- обеспечение качественного и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы в полном объеме позволит обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения, повысить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями её реализации в течение 2017-2030 г.г. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района, целевых средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников в течение 2017-2030 г.г.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета, инвестиционных программ организаций, поступления прочих внебюджетных средств.

Оценочное распределение финансовых средств н реализацию мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ (район) | МБ  (посе-ление) | ВИ |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки (ФОК открытого типа) | 2017 | 4104,2 | 0 | 4087,8 | 16,4 | 0 | 0 |
| Устройство тротуаров в п. Пригородном | 2017 | 2781,5 | 0 | 2428,2 | 0 | 353,3 | 0 |
| Капитальный ремонт дома культуры в п. Пригородный | 2020 | 14958,7 | 0 | 13462,7 | 0 | 1496,0 | 0 |
| Капитальный ремонт дома культуры в п. Черноземный | 2021 | 5000,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| Укрепление материально-технической базы МКУ | 2020-2030 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| Оборудование детских площадок на территории населенных пунктов Пригородного сельского поселения | 2019-2028 | 1000,0 | 0 | 900,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Строительство гостиничного комплекса | 2018-2021 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 |
| Строительство детского кафе | 2023 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 |
| Содержание мест массового отдыха населения (парков, скверов, мест отдыха у воды) | 2017-2030 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| Формирование участка для размещения кладбища (места погребения) на территории п. Пригородного | 2017-2018 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по Программе |  | 60394,4 | 0 | 25378,7 | 166,4 | 4099,3 | 30750,0 |

**5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 г.г. создаст условия для развития сельской территории и сделает ее более привлекательной для инвесторов, увеличит размер инвестиций в социальный сектор, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие Пригородного сельского поселения.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году:

- уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности объектов социальной инфраструктуры;

- удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг;

- создание условий для повышения культурного уровня населения;

- наличие средств в бюджете поселения на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**6. Предложение по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

В целях реализации мероприятий программы предполагается участие Пригородного сельского поселения в участие в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Воронежской области, основанных на местных инициативах, привлечение населения к участию в реализации мероприятий программы.

Программа разрабатывается сроком на срок действия Генерального плана поселения и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности услуг.

Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района, в том числе осуществляет:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций проводится администрацией Пригородного сельского поселения в целях своевременного принятия решений о развитии социальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами.